## Painel Executivo Macro
STATUS FUSÃO ¦ PAINEL EXECUTIVO – ATIVIDADES - Frentes acompanhadas:13
Leitura do andamento das atividades Macro ¦ Canceladas incluídas no total e fora do cálculo percentual
Andamento das atividades Macro | [9 empty] | Total: 97
Não iniciado |  | Em andamento |  | Testes QA |  | Bloqueado |  | Cancelado |  | Finalizado
25 |  | 18 |  | 1 |  | 12 |  | 11 |  | 30
29.07% |  | 20.93% |  | 1.163% |  | 13.95% |  | Fora do cálculo |  | 34.88%
Evolução das atividades Macro
Atividade macro | Frente | Data Planejada | Atividades macro | Não iniciado | Em andamento | Testes QA | Bloqueado | Cancelado | Finalizado | % concluído
Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | (Migração ERP) Infraestrutura | 2026-12-18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.67%
Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | (Migração ERP) Dados Mestres | 2026-11-20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25%
Revisão de código e configurações | (Migração ERP) Refatoração / Fontes | 2026-09-07 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.22%
Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | (Migração ERP) Satélites | 2026-08-14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50%
FINANCEIRO ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Financeiro | 2026-12-03 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.26%
(Financeiro) Aderência | Financeiro | 2026-08-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 71.43%
(Financeiro) Satélites | Financeiro | 2026-12-18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225% | * Gedi, Aptus e Nimbi
FISCAL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Fiscal |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
(Fiscal) Satélites | Fiscal | 2026-12-23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | * Turin
(Fiscal) Aderência | Fiscal |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
CONTÁBIL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Contábil | 2026-12-18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8.889%
(Contábil) Aderência | Contábil | 2026-11-13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 4.444%
(Contábil) Satélites | Contábil |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0%
SUPPLY¦ Fusão - Petz Cobasi | Supply | 2026-09-25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.67%
(Supply) Aderência | Supply | 2026-09-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67%
(Supply) Satélites | Supply | 2026-12-18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | * Portal do Fornecedor - TOTVS
CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | CD | 2026-12-18 | 18 | 3 | -1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 14.29%
(CD) Aderência | CD | 2026-12-29 | 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15.38%
(CD) Satélites | CD | 2026-09-14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10% | *(VPO) Open Tech, TMS Multi (CTE)
COMERCIAL ¦ Fusão - Petz Cobasi | Comercial | 2026-10-09 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.091%
(Comercial) Aderência | Comercial | 2026-09-14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67%
(Comercial) Satélites | Comercial | 2026-10-06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | *SOLUTIS
TOTVS / RM ¦ Fusão Petz Cobasi | TOTVS RM | 2026-10-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
(TOTVS RM) Aderência | TOTVS RM | 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10%
ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Zanthus | 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67%
(Zanthus) Aderência | Zanthus | 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67%
OPERAÇÕES ¦ Fusão - Petz Cobasi | Operações | 2026-09-23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
(Operações) Satélites | Operações | 2026-11-26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | * Tecsus
A aba apresenta somente o andamento das atividades Macro. Canceladas permanecem na quantidade total e na coluna própria, mas não compõem o denominador da % concluída. Percentuais em vermelho indicam Data Planejada alcançada ou vencida com entrega pendente.

## Painel Executivo Micro
STATUS FUSÃO ¦ PAINEL EXECUTIVO – ATIVIDADES - Frentes acompanhadas:13
Leitura do andamento das atividades Micro ¦ Canceladas fora do total ativo e do cálculo percentual
Andamento das atividades Micro | [9 empty] | Total: 215
Não iniciado |  | Em andamento |  | Testes QA |  | Bloqueado |  | Cancelado |  | Finalizado
48 |  | 24 |  | 1 |  | 25 |  | 31 |  | 117
22.33% |  | 11.16% |  | 0.4651% |  | 11.63% |  | Fora do cálculo |  | 54.42%
Evolução das atividades Micro — Aderência e Satélites
Linha de atividade micro | Frente | Data Planejada | Atividades micro | Não iniciado | Em andamento | Testes QA | Bloqueado | Cancelado | Finalizado | % concluído
(Financeiro) Aderência | Financeiro | 2026-08-04 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 83.33%
(Financeiro) Satélites | Financeiro | 2026-12-18 | 69 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 44 | 63.77%
(Fiscal) Satélites | Fiscal | 2026-12-23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0%
(Fiscal) Aderência | Fiscal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
(Contábil) Aderência | Contábil | 2026-11-13 | 30 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 10%
(Contábil) Satélites | Contábil |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
(Supply) Aderência | Supply | 2026-09-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100%
(Supply) Satélites | Supply | 2026-12-18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 35.71%
(CD) Aderência | CD | 2026-12-29 | 41 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 63.41%
(CD) Satélites | CD | 2026-09-14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 40%
(Comercial) Aderência | Comercial | 2026-09-14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60%
(Comercial) Satélites | Comercial | 2026-10-06 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44.44%
(Operações) Satélites | Operações | 2026-11-26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0%
(Zanthus) Aderência | Zanthus | 2026-11-12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.86%
(TOTVS RM) Aderência | TOTVS RM | 2026-11-16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80%
A aba apresenta somente atividades Micro vinculadas às linhas de Aderência e Satélites, sem as linhas principais Macro. Canceladas ficam visíveis, mas não compõem o total ativo nem o denominador da % concluída. Percentuais em vermelho indicam Data Planejada alcançada ou vencida com entrega pendente.
Formulas:
Em andamento = IF('Atividades Macro'!$[Atividades micro, row above]="","",'Atividades Macro'!$[Atividades micro, row above])
Em andamento = IF('Atividades Macro'!$[Atividades micro, row below]="","",'Atividades Macro'!$[Atividades micro, row below])

## Resumo por Frente
ATIVIDADES MACRO POR FRENTE
Quantidade Macro inclui atividades canceladas; canceladas permanecem visíveis em coluna própria e ficam fora somente do percentual concluído.
Frente | Atividades macro | Atividades micro | Não iniciado | Em andamento | Testes QA | Bloqueado | Cancelado | Finalizado | % concluído | Data Planejada | Data fim real
(Migração ERP) Infraestrutura | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.67% | 2026-12-18
(Migração ERP) Dados Mestres | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.57% | 2026-11-20
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37.5% | 2026-09-07
(Migração ERP) Satélites | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 2026-08-14
Financeiro | 7 | 73 | 21 | 7 | 0 | 0 | 15 | 51 | 64.56% | 2026-12-03
Fiscal | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0%
Contábil | 18 | 30 | 1 | 3 | 0 | 37 | 3 | 4 | 8.889% | 2026-12-18
Supply | 6 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | 45.83% | 2026-09-25
CD | 18 | 46 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 39 | 65% | 2026-12-18
Comercial | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 47.06% | 2026-10-09
TOTVS RM | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 72.73% | 2026-10-26
Zanthus | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 86.67% | 2026-11-11
Operações | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2026-09-23
TOTAL | 96 | 209 | 70 | 40 | 0 | 37 | 42 | 147 | 50% | 2026-08-14
Formulas:
Data Planejada = IF('Atividades Macro'!$[Não iniciado, row below]="","",'Atividades Macro'!$[Não iniciado, row below])
Data Planejada = IF(COUNT(K5:[Data Planejada, row above])=0,"",MIN(K5:[Data Planejada, row above]))

## Atividades Macro
Ticket | Atividade macro | Frente | Data Planejada | Data fim real | Atividades macro | Atividades micro | Não iniciado | Em andamento | Testes QA | Bloqueado | Cancelado | Finalizado | Status da macro | % concluído
MERP-7406 | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | (Migração ERP) Infraestrutura | 2026-12-18 |  | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Em andamento | 41.67%
MERP-7384 | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | (Migração ERP) Dados Mestres | 2026-11-20 |  | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Em andamento | 28.57%
MERP-7402 | Revisão de código e configurações | (Migração ERP) Refatoração / Fontes | 2026-09-07 |  | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Em andamento | 37.5%
MERP-7394 | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | (Migração ERP) Satélites | 2026-08-14 |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Em andamento | 50%
SPR-626 | FINANCEIRO ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Financeiro | 2026-12-03 |  | 7 | 73 | 21 | 7 | 0 | 0 | 15 | 51 | Em andamento | 64.56%
SPR-626 | (Financeiro) Aderência | Financeiro | 2026-08-04 |  | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Em andamento | 87.5%
SPR-626 | (Financeiro) Satélites | Financeiro | 2026-12-18 |  | 4 | 69 | 22 | 7 | 0 | 0 | 12 | 44 | Em andamento | 60.27%
SPR-628 | FISCAL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Fiscal |  |  | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Em andamento | 0%
SPR-628 | (Fiscal) Aderência | Fiscal |  |  | 1 | [8 empty] | 0
SPR-628 | (Fiscal) Satélites | Fiscal | 2026-12-23 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | Em andamento | 0%
SPR-629 | CONTÁBIL ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | Contábil | 2026-12-18 |  | 18 | 30 | 1 | 3 | 0 | 37 | 3 | 4 | Bloqueado | 8.889%
SPR-629 | (Contábil) Aderência | Contábil | 2026-11-13 |  | 15 | 30 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 4 | Bloqueado | 8.889%
SPR-629 | (Contábil) Satélites | Contábil |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Cancelado | 0%
SPS-1048 | SUPPLY¦ Fusão - Petz Cobasi | Supply | 2026-09-25 |  | 6 | 18 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 11 | Em andamento | 45.83%
SPS-1048 | (Supply) Aderência | Supply | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Finalizado | 100%
SPS-1048 | (Supply) Satélites | Supply | 2026-12-18 |  | 4 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | Em andamento | 27.78%
SPCD-2330 | CD ¦ Fusão - Grupo Petz Cobasi | CD | 2026-12-18 |  | 18 | 46 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 39 | Em andamento | 65%
SPCD-2330 | (CD) Aderência | CD | 2026-12-29 |  | 14 | 41 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 | Em andamento | 68.52%
SPCD-2330 | (CD) Satélites | CD | 2026-09-14 |  | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | Em andamento | 33.33%
SPR-1239 | COMERCIAL ¦ Fusão - Petz Cobasi | Comercial | 2026-10-09 |  | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | Em andamento | 47.06%
SPR-1239 | (Comercial) Aderência | Comercial | 2026-09-14 |  | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Em andamento | 57.14%
SPR-1239 | (Comercial) Satélites | Comercial | 2026-10-06 |  | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | Em andamento | 36.36%
SRM-37 | TOTVS / RM ¦ Fusão Petz Cobasi | TOTVS RM | 2026-10-26 |  | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Em andamento | 72.73%
SRM-37 | (TOTVS RM) Aderência | TOTVS RM | 2026-11-16 |  | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Em andamento | 72.73%
PTZO-551 | ZANTHUS PDV ¦ Fusão Petz Cobasi | Zanthus | 2026-11-11 |  | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Em andamento | 86.67%
PTZO-551 | (Zanthus) Aderência | Zanthus | 2026-11-12 |  | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Em andamento | 86.67%
MERP- | OPERAÇÕES ¦ Fusão - Petz Cobasi | Operações | 2026-09-23 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Em andamento | 0%
MERP- | (Operações) Satélites | Operações | 2026-11-26 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Em andamento | 0%
Formulas:
Data fim real = IF([Status da macro]="Finalizado",IF(COUNT('Cálculos (apoio)'!$AB4:AB502)=0,"",MAX('Cálculos (apoio)'!$AB4:AB502)),"")

## Atividades Micro
Frente consolidada | Linha macro | Ticket Epic | Ticket atividade | Atividade | Pai | Tipo de registro | Hierarquia | Categoria | Status | Data Planejada | Data fim real | Linha na matriz
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Mapeamento da infraestrutura |  | Macro | História | Infraestrutura | Finalizado | 2026-06-23 |  | 3
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Desenho do Sizing da topologia de Servidores (Produção) |  | Macro | História | Infraestrutura | Finalizado | 2026-06-26 |  | 4
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Criação Ambiente Zanthus (Laboratório Fusão) |  | Macro | História | Infraestrutura | Finalizado | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 5
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Criação Ambiente Protheus (Laboratório Fusão) |  | Macro | História | Infraestrutura | Finalizado | 2026-07-07 |  | 6
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Criação Ambiente Zanthus (Homologação) |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2027-01-11 |  | 7
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Criação Ambiente Protheus (Homologação) - (Subir Serviços a parte para Cobasi - Lojas, Coletor, CD, E-com-Vetx) |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2027-01-11 |  | 8
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Upgrade Ambiente Zanthus (atualiação do ambiente de Produção) |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2027-06-30 |  | 9
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Upgrade Ambiente Protheus (atualiação do ambiente de Produção) |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2027-06-30 |  | 10
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Construção do Teste de Capacity (Digital e Protheus) |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2026-11-30 |  | 11
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Teste de Capacity (Digital e Protheus) - Pré BigBang |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2027-03-30 |  | 12
| Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Criação de usuários (Zanthus ¦ Protheus ¦ RM) |  | Macro | História | Infraestrutura | Em andamento | 2027-01-31
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Definição da Infra para RM-RH (Totvs ou Skyone) e Sizing |  | Macro | História | Infraestrutura | Não iniciado | 2026-09-30 |  | 13
(Migração ERP) Infraestrutura | Infraestrutura - Fusão - Grupo PetzCobasi | MERP-7406 |  | Quais serviços subir DEV (Subir Serviços a parte para Cobasi - Lojas, Coletor, CD, E-com-Vetx) |  | Macro | História | Infraestrutura | Finalizado | 2026-07-07 |  | 14
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 | SPR-1149 | [0426-002521] Desenvolver CNAB a pagar Itau |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-07-22 |  | 16
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Documentação do layout com Banco |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 17
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 18
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 19
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 | SPR-1140 | [0426-002609] Desenvolver CNAB a pagar Banco do Brasil |  | Macro | História | Aderência | Cancelado | 2026-07-23 |  | 20
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Cancelado | 2026-07-30 |  | 21
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Cancelado | 2026-08-04 |  | 22
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 | SPR-1092 | Desenvolver melhoria nos Pagamentos de Tributos |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-07-31 |  | 23
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 24
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 25
Financeiro | (Financeiro) Aderência | SPR-626 |  | CR - Melhorias a serem definidas |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | ??? | Integração Portal Gedi |  | Macro | História | Satélites | Em andamento | 2026-11-09 |  | 26
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Proposta Gedi |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-11 | 2026-10-22 | 27
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Implantação Portal - Empresa 04 e 14 |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 28
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração Portal Gedi c/ Sistemas Satélites |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-07 |  | 29
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração GEDI x Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-10-13 |  | 30
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-10-20 |  | 31
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração GEDI x Turin |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-23 | 2026-09-25 | 32
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-10-30 |  | 33
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração GEDI x Tecsus |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-05 | 2026-09-23 | 34
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-12 |  | 35
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração GEDI x RM |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-18 |  | 36
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-26 |  | 37
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Desenvolvimento: Gedi (API p/ consumir) |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-30 |  | 38
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-12-07 |  | 39
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1476 | [FUSÃO] GEDI - Capturar documento fiscal ou financeiro capturado por aplicação externa |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 40
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 41
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1477 | [FUSÃO] GEDI - Processar os documentos capturados gerando SP genérica aprovada (NFS e Financeiro) |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 42
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 43
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1478 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com status da pré-nota XML |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 44
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 45
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1479 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com status da classificação do documento |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 46
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 47
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1480 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com exclusão da classificação do documento |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-08-27 | 48
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-08-28 | 49
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1481 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com estorno da classificação do documento |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-18 | 2026-08-27 | 50
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-28 | 51
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1482 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com inclusão do título financeiro |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-01 | 52
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-01 | 53
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1483 | [FUSÃO] GEDI - Atualizar fila de integração com exclusão do título financeiro |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-09-01 | 54
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 55
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1484 | [FUSÃO] GEDI - Processar os documentos capturados gerando SP genérica aprovada (CTe e NFe) |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-08 | 2026-08-24 | 56
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-16 | 2026-10-06 | 57
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1485 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta para fila de registros integrados |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-21 | 2026-10-13 | 58
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-22 | 2026-10-13 | 59
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1486 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar fila de registros integrados para alteração de status |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-27 | 2026-10-14 | 60
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-28 | 2026-10-14 | 61
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1487 | [FUSÃO] GEDI - Gerar títulos financeiros bloqueados para pagamento |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-04 |  | 62
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-06 |  | 63
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1488 | [FUSÃO] GEDI - Possibilitar a liberação de pagamento dos títulos financeiros criados pela integração |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-11 |  | 64
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-12 |  | 65
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1489 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de fornecedores |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-16 | 2026-08-18 | 66
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-17 | 2026-08-21 | 67
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1490 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de produtos |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-23 | 2026-08-19 | 68
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-24 | 2026-08-21 | 69
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1491 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de empresa/filial |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-26 | 2026-08-31 | 70
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-27 | 2026-08-31 | 71
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1492 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de condição de pagamento |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-19 | 2026-09-04 | 72
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-23 | 2026-09-04 | 73
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1493 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de centro de custos |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-25 | 2026-09-16 | 74
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-26 | 2026-09-16 | 75
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1494 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de item contábil |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-11-30 | 2026-09-22 | 76
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-12-01 | 2026-09-23 | 77
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1495 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de finalidades |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado | 2026-12-03 |  | 78
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado | 2026-12-04 |  | 79
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1496 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de naturezas |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-12-08 | 2026-09-25 | 80
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-12-09 | 2026-09-28 | 81
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1497 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de capex/projetos |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-12-14 | 2026-10-06 | 82
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-12-15 | 2026-10-06 | 83
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1498 | [FUSÃO] GEDI - Disponibilizar consulta de cadastro de totalizadora |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado | 2026-12-17 |  | 84
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado | 2026-12-18 |  | 85
| (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1527 | [FUSÃO] GEDI - Títulos gerados diretamente no Protheus e precisam passar por alçada de aprovação no Gedi (retidos) |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
| (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1527 | [FUSÃO] GEDI - Títulos gerados diretamente no Protheus e precisam passar por alçada de aprovação no Gedi (retidos) |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  |  |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1528 | [FUSÃO] GEDI - Solicitar motivo de exclusão de NF/título originado do Gedi (tabela de status) |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-09-11
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-17 | 2026-09-15
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1460 | Aptus |  | Macro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 87
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 88
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Parametrização Portal, Desenvolvimento API e Testes Fornecedor |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-11-17 |  | 89
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Adequação fontes reembolso - Atividade Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-02 |  | 90
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-12-10 |  | 91
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 | SPR-1462 | Nimbi |  | Macro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 92
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 93
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Configuração Portal empresa Petz e Cobasi |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 94
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração Nimbi x Gedi |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 95
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Integração Nimbi x Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 96
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 97
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Equals |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 98
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Tela SAC (necessário verificar se Cobasi irá utilizar) |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 99
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Yuno - Sistema Apoio Digital |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 100
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Braspag - Sistema Apoio Digital |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 101
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Signfyd - Sistema Apoio Digital |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 102
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Clear Sale - Sistema Apoio Digital |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 103
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | 'Fiserv |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 104
Financeiro | (Financeiro) Satélites | SPR-626 |  | Vexpenses |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 105
Fiscal | (Fiscal) Aderência | SPR-628 |  | Desenvolver melhoria nos Pagamentos de Tributos |  | Macro | História | Aderência | Cancelado
Fiscal | (Fiscal) Aderência | SPR-628 |  | CR - Melhorias a serem definidas (SPR-1092) |  | Micro | História | Aderência | Cancelado | 2026-09-18 | 2026-09-18
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Turim |  | Macro | História | Satélites | Em andamento | 2026-12-18 |  | 107
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 109
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Desenvolvimento, ajuste de RPA, usabilidade ambas bandeiras, Testes |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-02 |  | 110
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Testes QA Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-12-23 |  | 111
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Oobj-Avalara |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 112
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Plug Notas (Feature da Zanthus para envio de NF de Serviço) |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 113
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | Verg |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 114
Fiscal | (Fiscal) Satélites | SPR-628 |  | E-notas (Nota Fiscal de Royalty) |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 115
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1103 | Implementar Conciliador Backoffice |  | Macro | Spike | Aderência | Em andamento | 2026-10-23 |  | 117
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento - contempla as 13 histórias |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-09-18 |  | 118
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes Unitários QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-10-23 |  | 119
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1413 | [FUSÃO] Conciliador de Bonificações - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-10-23 |  | 120
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 121
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-23 |  | 122
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1330 | [FUSÃO] Conciliador de Adiantamento de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 123
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-06 |  | 124
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-10 |  | 125
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1331 | [FUSÃO] Conciliador de Importação - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 126
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-14 |  | 127
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-18 |  | 128
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1332 | [FUSÃO] Conciliador de Imobilizado - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 129
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-24 |  | 130
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-08-26 |  | 131
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1410 | [FUSÃO] Conciliador de Impostos Retidos - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 132
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-01 |  | 133
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-03 |  | 134
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1411 | [FUSÃO] Conciliador de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 135
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-10 |  | 136
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-14 |  | 137
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1412 | [FUSÃO] Conciliação Duplicata de Fornecedores - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 138
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-18 |  | 139
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-22 |  | 140
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1414 | [FUSÃO] Conciliador Apuração de Impostos (ICMS, PIS e COFINS) - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 141
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-28 |  | 142
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-09-30 |  | 143
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1421 | [FUSÃO] Conciliador de Bancos - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 144
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-06 |  | 145
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-08 |  | 146
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1423 | [FUSÃO] Conciliador de Faturamento - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 147
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-15 |  | 148
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-19 |  | 149
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1423 | [FUSÃO] Conciliador Apuração de Impostos (ICMS ST e CIAP) - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 150
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-23 |  | 151
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-10-27 |  | 152
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1425 | [FUSÃO] Conciliador da Folha - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 153
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-11-03 |  | 154
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-11-05 |  | 155
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1438 | [FUSÃO] Conciliador de Contas a Receber - (Não é premissa para BigBang) |  | Macro | Atividade | Aderência | Bloqueado |  |  | 156
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-11-11 |  | 157
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Bloqueado | 2026-11-13 |  | 158
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 | SPR-1134 | Avaliar impacto mudança sigla filiais acrescentando caractere que identifica a bandeira |  | Macro | Spike | Aderência | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-08-13 | 159
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-25 | 2026-08-06 | 160
Contábil | (Contábil) Aderência | SPR-629 |  | Testes Unitários QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-28 | 2026-08-13 | 161
Contábil | (Contábil) Satélites | SPR-629 |  | Gesplan - Totvs (ambas bandeiras) |  | Macro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 163
Contábil | (Contábil) Satélites | SPR-629 |  | BLCM |  | Macro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 164
Contábil | (Contábil) Satélites | SPR-629 |  | Dattos |  | Macro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 165
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 | SPS-149 | [Geração de Pedidos] Pedido Automático MC ¦ ID-47 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 167
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 |  | ID-47 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-04 | 2026-07-27 | 168
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 |  | ID-47 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 169
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 | SPS-1082 | [Geração de Pedidos] - Holambra (Regras de Arredondamento) ¦ ID-13 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 170
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 |  | ID-13 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 171
Supply | (Supply) Aderência | SPS-1048 |  | ID-13 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 172
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 | SPS-1152 | Portal do Fornecedor - TOTVS |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-11-12 |  | 174
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado | 2026-09-11 |  | 175
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento - Segurança & Autenticação |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 176
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Teste QA Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-10-29 |  | 177
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Frontend - Stack & UX |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 178
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento ADVPL Web |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 179
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Testes QA ADVPL Web |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-11-12 |  | 180
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 | SPS-1015 | [Portal do Fornecedor] - Monitor de tracking agendamento |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento |  |  | 181
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-02
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Teste QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-12-04
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 | SPS-1324 | [Portal do Fornecedor] - No-Show ¦ Recusa de Agenda (Fornecedor) ¦ Recusa da Agenda (Operacional) |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento - Front end e UX |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-13 | 2026-10-13
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento - ADVPL Web |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-17
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Teste QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-01-21
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 | SPS-1323 | Portal do Fornecedor] - Workflow de Processos de Recebimento c/ Fornecedor |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento - Front end e UX |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-13 | 2026-10-13
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Desenvolvimento - ADVPL Web |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-12-15
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Teste QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-01-07
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Pen Test |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-12-18 |  | 182
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Tempo Certo |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 183
Supply | (Supply) Satélites | SPS-1048 |  | Neogrid (ambas bandeiras) |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 184
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2314 | Levantamento - Mudança de sequencial de Endereço |  | Macro | Spike | Aderência | Cancelado |  |  | 186
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2368 | [Faturamento] Faturamento Automatizado por Palete e Controle de Embarque ¦ ID-107 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 187
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-107 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 188
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-107 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 189
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2354 | [Conferência] Conferência de Produtos por Múltiplo ¦ ID-106 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-07-28 | 2026-09-09 | 190
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-106 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 191
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-106 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 192
|  | SPCD-2330 |  | ID-106 ¦Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-106 ¦Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-09
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2355 | [Geração de Tarefas Picking] Unidade Padrão de Separação ¦ ID-103 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 193
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-103 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 194
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-103 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 195
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2353 | [Separação] Separação Inteligente com Validação Dinâmica de Saldo ¦ ID-102 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 196
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-102 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 197
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-102 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 198
|  | SPCD-2330 |  | ID-102 ¦Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-102 ¦ Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-09
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2351 | [Recebimento] - Conferência de Recebimento por Múltiplos ¦ ID-91 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 199
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-91 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 200
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-91 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 201
|  | SPCD-2330 |  | ID-91 ¦Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-91 ¦Ajustes CR - pós entrega |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-10 | 2026-09-10
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2360 | [Armazenagem] Endereçamento Tipo Shuttle e Fluxo Automático de Abastecimento ¦ ID-94 |  | Macro | História | Aderência | Não iniciado | 2026-10-26 |  | 202
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-94 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-03 |  | 203
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-94 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-29 |  | 204
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2364 | [Separação] Ordenação Decrescente de Itens na Lista de Separação ¦ ID-104 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 205
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-104 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-08-20 | 206
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-104 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 207
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2357 | [Armazenamento] - Endereçamento Dinâmico e FEFO de Guarda ¦ ID-93 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 208
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-93 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-25 | 209
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-93 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 210
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2373 | [Gestão de Estoque] Ajuste Imediato por Contagem Cíclica ¦ ID-109 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-11-10 | 2026-10-20 | 211
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-109 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-10-08 | 2026-09-16 | 212
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-109 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-11-10 | 2026-10-20 | 213
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2374 | [Inventário] Geração Massiva de Inventário Rotativo ¦ ID-111 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 214
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-111 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-10-05 | 2026-09-16 | 215
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-111 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 216
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2356 | [Recebimento] - Etiquetagem Desvinculada no Recebimento ¦ ID-90 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-11-18 | 2026-10-14 | 217
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-101 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-10-26 | 2026-09-14 | 218
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-101 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-11-18 | 2026-10-14 | 219
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2361 | [Tarefas Picking] Distribuição Automática de Tarefas no Coletor - Sem Impressão ¦ ID-101 |  | Macro | História | Aderência | Não iniciado | 2026-12-14 |  | 220
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-101 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-11-17 | 2026-10-01 | 221
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-101 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-12-14 |  | 222
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 | SPCD-2352 | [Armazenagem] Endereçamento Inteligente e FEFO de Guarda ¦ ID-96 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-12-18 | 2026-10-14 | 223
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-96 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-12-03 | 2026-08-25 | 224
CD | (CD) Aderência | SPCD-2330 |  | ID-96 ¦ Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-12-18 | 2026-10-14 | 225
CD | (CD) Aderência |  | SPCD-2902 | [Segregação de inventário] planejado e por ocorrência |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-30
CD | (CD) Aderência |  |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-07
CD | (CD) Aderência |  |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-30
CD | (CD) Aderência |  | SPCD-2901 | Reserva de estoque para etiquetas em separação |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-07
CD | (CD) Aderência |  |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-11-17
CD | (CD) Aderência |  |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-12-07
CD | (CD) Aderência |  | SPCD-2882 | [Expedição] Nova rotina de coletor PCMEXPST: montagem de pallet e alocação em stage |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-11-11
CD | (CD) Aderência |  |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-10-30
CD | (CD) Aderência |  |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-11-11
CD | (CD) Aderência |  | SPCD-2881 | [Separação/Conferência] By-pass com alocação em CheckOut e conferência por peso no coletor RF |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-11-13
CD | (CD) Aderência |  |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Em andamento | 2026-11-03
CD | (CD) Aderência |  |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-11-13
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 | SPCD-2421 | (VPO) Open Tech - Api vale Pedágio |  | Macro | História | Satélites | Cancelado |  |  | 227
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Proposta Comercial |  | Micro | História | Satélites | Cancelado
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 228
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 229
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 | SPCD-2734 | TMS Multi (CTE) |  | Macro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 230
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-09-11 | 2026-09-11
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Refinamento de Negócio e Téc |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-08-15 | 2026-08-14 | 231
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Implantação da plataforma |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 232
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 233
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-01-27 |  | 234
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Agile GO |  | Macro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 236
CD | (CD) Satélites | SPCD-2330 |  | Bar Tender |  | Macro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 237
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 | SPC-360 | [Preço] - Negociação para desconto em tabela ¦ ID-3 |  | Macro | História | Aderência | Não iniciado | 2026-09-01 |  | 239
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 |  | Refinamento |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-30 | 2026-09-30
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 |  | ID-3 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-07-27 |  | 240
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 |  | ID-3 ¦Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Não iniciado | 2026-09-01 |  | 241
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 | SPC-358 | [Preço] Precificação de Jardinagem¦ ID-25 |  | Macro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 242
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 |  | ID-25 ¦ Desenvolvimento |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-08-05 | 2026-07-24 | 243
Comercial | (Comercial) Aderência | SPR-1239 |  | ID-25 ¦Testes QA |  | Micro | Atividade | Aderência | Finalizado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 244
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Portal Fornecedores (SOLUTIS) |  | Macro | Atividade | Satélites | Não iniciado |  |  | 246
| (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado | 2026-08-18 | 2026-09-11
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Proposta Comercial |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-08-18 | 2026-09-11
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | [Portal do Fornecedor] - Parametrização Portal |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 247
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Desenvolvimento - Adequação das APIs Protheus |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 248
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Teste QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 249
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Teste Integrado Petz + Solutis |  | Micro | Atividade | Satélites | Em andamento | 2026-10-20
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | (SMARKET) - [Precificação] - Definição preço permanente/ regular ¦ ID-22 |  | Macro | Atividade | Satélites | Em andamento |  |  | 250
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Discovey |  | Micro | Atividade | Satélites | Finalizado | 2026-09-16 | 2026-09-16
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Desenvolvimento (3 APIs - Filial ¦ Preço ¦ Produto) |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Testes QA |  | Micro | Atividade | Satélites | Não iniciado
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Precifica (ambas bandeiras) |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 251
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | API Seal |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 252
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Nielsen |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 253
Comercial | (Comercial) Satélites | SPR-1239 |  | Retail Shelf Planner |  | Micro | Atividade | Satélites | Cancelado |  |  | 254
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Discovery |  | Macro | História | Dados Mestres | Finalizado | 2026-06-15 |  | 256
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Refinamento Técnico |  | Macro | História | Dados Mestres | Finalizado | 2026-06-30 |  | 257
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Definição da estratégia + Tomada decisão (contratação TOTVS) |  | Macro | História | Dados Mestres | Finalizado | 2026-07-24 |  | 258
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Negociação e Contratação - 420K |  | Macro | História | Dados Mestres | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-09-18 | 259
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Kickoff |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2026-09-28
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Discovery e Mapeamento |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2026-11-02 |  | 260
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Aprovação de documentação |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2026-11-10
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Mapeamento e Extração RMS |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2026-12-14 |  | 261
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Replicação de Parametrizações (41 Itens) |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-01-21 |  | 262
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | De/Para – Cadastros Mestres |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-02-05 |  | 263
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | De/Para – Estrutura Contábil |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-02-05 |  | 264
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | De/Para – Saldos e Movimentações |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-03-11 |  | 265
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Testes unitários |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-03-31 |  | 266
(Migração ERP) Dados Mestres | Migração de Dados/Saldo Inicial ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7384 |  | Go Live |  | Macro | História | Dados Mestres | Não iniciado | 2027-07-30 |  | 267
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | TOTVS / RM |  | Macro | História | Aderência | Em andamento | 2026-10-26
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 | SRM43 | DLR - Discovery e Refinamento - Documentação e Levantamento das regras - CTB |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-07-10 |  | 269
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Parametrização (Revitalização Lançamento Contábil) |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 270
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | DLR - Discovery e Refinamento - Documentação e Levantamento das regras - FIN |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 271
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Parametrização Lançamento Financeiro |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 272
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Par. Integração Totvs RM x Backoffice Protheus (Lançamentos Contabeis) ¦ TOTVS RM x GEDI |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 273
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Integração Protheus (Contábil) |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-10-26 | 2026-09-23 | 274
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Especificação TOTVS x Gedi |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 275
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Especificação RM x Gedi |  | Micro | História | Aderência | Cancelado | 2026-10-07
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Testes Unitários Totvs Protheus |  | Micro | História | Aderência | Não iniciado | 2026-11-16 |  | 276
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Testes Unitários GEDI |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-12-18 | 2026-10-09
TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | SRM-37 |  | Testes Integrados (Younit) |  | Micro | História | Aderência | Não iniciado | 2026-10-08 |  | 277
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Backoffice PDV Zanthus |  | Macro | Epic | Aderência | Em andamento | 2026-11-12
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Discovery PDV |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-06-15 |  | 279
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Assessment e Mapeamento |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 280
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Analise de Aderência e GAPs |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 281
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Desenvolvimento PDV |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 282
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Contratar Consultor ZANTHUS (2 meses) |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-10-01 | 283
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Montar Laboratorio (BANCO, APLICACAO, PDV) + Reparametrização do Ambiente |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-08-28 | 2026-07-28 | 284
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Parametrizar Filial (Cadastrar Empresa) |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-15 | 2026-08-18 | 285
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Parametrizar Servicos |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 286
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Parametrizar STAGE |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-25 | 2026-08-10 | 287
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Desenvolvimento STAGE |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-10-09 | 2026-09-10 | 288
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Revisão de código e configurações - (Compatibilização dos 26 fontes) |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 289
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Parametrizar/Desenv APPSERVER ZANTHUS |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 290
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Parametrizar APPSERVER GRAVABATCH |  | Micro | História | Aderência | Finalizado | 2026-10-09 | 2026-09-18 | 291
Zanthus | (Zanthus) Aderência | PTZO-551 |  | Testes Unitários (Ensaio - cfg. das filiais) |  | Micro | História | Aderência | Em andamento | 2026-11-12 |  | 292
(Migração ERP) Satélites | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7394 |  | Discovery |  | Macro | História | Satélites | Finalizado | 2026-06-12 |  | 294
(Migração ERP) Satélites | Sistemas Satelites ¦ Fusão Petz Cobasi | MERP-7394 |  | Refinamento Técnico |  | Macro | História | Satélites | Em andamento | 2026-08-14 |  | 295
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Mapeamento dos fontes e artefatos ERP por módulo |  | Macro | História | Refatoração | Finalizado | 2026-06-26 |  | 297
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Planejamento de Ajustes (718 596 Fontes - 4.119 horas) |  | Macro | História | Refatoração | Finalizado | 2026-06-30 |  | 298
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Preparação de fontes com ia 596 Fontes (596/596) |  | Macro | História | Refatoração | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-27 | 299
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Refatoração fontes Pack 1 - Ajuste de 120 fontes (149) |  | Macro | História | Refatoração | Em andamento | 2026-12-18 |  | 300
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Refatoração fontes Pack 2 - Ajuste de 119 fontes (149) |  | Macro | História | Refatoração | Em andamento | 2026-12-18 |  | 301
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Refatoração fontes Pack 3 - Ajuste de 119 fontes (149) |  | Macro | História | Refatoração | Em andamento | 2026-12-18 |  | 302
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Refatoração fontes Pack 4 - Ajuste de 119 fontes (149) |  | Macro | História | Refatoração | Em andamento | 2026-12-18 |  | 303
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Refatoração fontes Pack 5 - Ajuste de 119 fontes (0) |  | Macro | História | Refatoração | Cancelado | 2026-12-18 |  | 304
(Migração ERP) Refatoração / Fontes | Revisão de código e configurações | MERP-7402 |  | Teste Geral - QA |  | Macro | História | Refatoração | Não iniciado | 2027-01-08 |  | 305
Operações | (Operações) Satélites | MERP- | SPR-1463 | Tecsus |  | Macro | História | Satélites | Em andamento | 2026-11-26 |  | 308
Operações | (Operações) Satélites | MERP- |  | Proposta Comercial |  | Micro | História | Satélites | Cancelado |  |  | 309
Operações | (Operações) Satélites | MERP- |  | Integração Tecsus + Gedi, Ajuste de API |  | Micro | História | Satélites | Em andamento | 2026-09-23 |  | 310
Operações | (Operações) Satélites | MERP- |  | Testes QA |  | Micro | História | Satélites | Não iniciado | 2026-10-07 |  | 311
Operações | (Operações) Satélites | MERP- |  | WPS, Aucon (Integração Cancela) |  | Macro | História | Satélites | Cancelado |  |  | 312
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado

## Evolução Semanal Micro
EVOLUÇÃO SEMANAL DAS ATIVIDADES MICRO
Aderência e Satélites • Linha do tempo • Segunda a sexta-feira
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA • Histórico por datas reais, exceto 05/10–09/10: 47% informado
STATUS ATUAL • PAINEL |  |  |  | ÚLTIMA SEMANA ENCERRADA |  |  |  | PRÓXIMO FECHAMENTO
0.54419 |  |  |  | 0.53488 |  |  |  | 46325
117 finalizadas / 215 ativas |  |  |  | 19/10 – 23/10/26 • reconstruído |  |  |  | 26/10 – 30/10/26 • em curso
|  |  |  | Fechamento retrospectivo pelas datas reais |  |  |  | Ponto parcial • fechamento previsto em 30/10
TRAJETÓRIA DE CONCLUSÃO ¦ FECHAMENTOS DE SEGUNDA A SEXTA
● Linha verde: histórico por datas reais • 05/10–09/10: 47% informado • 26/10–30/10: % atual do painel (parcial)
[11 empty] | SEMANA | EVOLUÇÃO %
[11 empty] | 10/08 – 14/08 | 13.02%
[11 empty] | 17/08 – 21/08 | 16.28%
[11 empty] | 24/08 – 28/08 | 20.93%
[11 empty] | 31/08 – 04/09 | 26.51%
[11 empty] | 07/09 – 11/09 | 30.23%
[11 empty] | 14/09 – 18/09 | 36.28%
[11 empty] | 21/09 – 25/09 | 42.33%
[11 empty] | 28/09 – 02/10 | 44.19%
[11 empty] | 05/10 – 09/10 | 47%
[11 empty] | 12/10 – 16/10 | 50.7%
[11 empty] | 19/10 – 23/10 | 53.49%
[11 empty] | 26/10 – 30/10 | 54.42%
DETALHE SEMANAL ¦ DADOS QUE FORMAM A LINHA DO TEMPO
PERÍODO | SEGUNDA | SEXTA | NOVAS¹ | ACUM.² | % ACUM.³ | VARIAÇÃO | STATUS | REGISTRO
27/07 – 31/07 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 6 | 16 | 7.442% | 2.7907 | Reconstruído | Não gravado
03/08 – 07/08 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 3 | 19 | 8.837% | 1.3953 | Reconstruído | Não gravado
10/08 – 14/08 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 9 | 28 | 13.02% | 4.186 | Reconstruído | Não gravado
17/08 – 21/08 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 7 | 35 | 16.28% | 3.2558 | Reconstruído | Não gravado
24/08 – 28/08 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 10 | 45 | 20.93% | 4.6512 | Reconstruído | Não gravado
31/08 – 04/09 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 12 | 57 | 26.51% | 5.5814 | Reconstruído | Não gravado
07/09 – 11/09 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 8 | 65 | 30.23% | 3.7209 | Reconstruído | Não gravado
14/09 – 18/09 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 13 | 78 | 36.28% | 6.0465 | Reconstruído | Não gravado
21/09 – 25/09 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 13 | 91 | 42.33% | 6.0465 | Reconstruído | Não gravado
28/09 – 02/10 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 | 95 | 44.19% | 1.8605 | Reconstruído | Não gravado
05/10 – 09/10 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 100 | 47% | 2.814 | Informado | Usuário: 47%
12/10 – 16/10 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 9 | 109 | 50.7% | 3.6977 | Reconstruído | Fechamento por datas reais; não informado
19/10 – 23/10 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 6 | 115 | 53.49% | 2.7907 | Reconstruído | Fechamento por datas reais; não informado
26/10 – 30/10 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0 | 115 | 54.42% | 0.93023 | Parcial • em andamento | Status atual até 26/10; não fechada
COMO LER ESTA PRÉVIA | [8 empty] | BASE ATIVA HOJE | 215
¹ Novas: finalizações com Data fim real, por fechamento de sexta; eventuais finais de semana entram no fechamento seguinte. | [8 empty] | FINALIZADAS HOJE | 117
² Acumulado: usa registros hoje marcados Finalizado e suas datas reais; registros sem data não entram na curva. | [8 empty] | SEM DATA FIM | 2
³ Histórico = finalizadas com data real ÷ base ativa atual; 05/10–09/10: 47% informado; 26/10–30/10: percentual atual do painel (inclui finalizadas sem data; ponto parcial). | [8 empty] | COM DATA FIM | 115
A semana 19/10–23/10 foi reconstruída pelas datas reais; 26/10–30/10 mostra o percentual atual do painel como ponto parcial, não como fechamento.
Formulas:
PRÓXIMO FECHAMENTO = IF(TODAY()<=[SEXTA],"Status atual até "&TEXT(MIN(TODAY(),[SEXTA]),"dd/mm")&"; não fechada","Fechamento por datas reais; não informado")
SEGUNDA = [SEGUNDA, row above]+7
SEXTA = [SEGUNDA]+4
NOVAS¹ = COUNTIFS('Atividades Micro'!$G2:G554,"Micro",'Atividades Micro'!$J2:J554,"Finalizado",'Atividades Micro'!$L2:L554,">"&[SEXTA, row above],'Atividades Micro'!$L2:L554,"<="&MIN(TODAY(),[SEXTA]))
STATUS = IF(TODAY()<=[SEXTA],"Parcial • em andamento","Reconstruído")
Note on M26: Ednaldo Silva: Eixo automático: apresenta sempre as 10 semanas de segunda a sexta já encerradas. A sexta da semana corrente entra na janela a partir do sábado, no próximo recálculo/abertura do Excel. Fórmulas em M17:M26; não editar manualmente.
Note on N26: Ednaldo Silva: Série automática: COUNTIFS usa colunas da tabela TabelaAtividadesMicro6, inclusive novas linhas adicionadas à tabela; denominador em L46. O gráfico inclui células ocultas. Excel deve permanecer com cálculo Automático; se a pasta estiver fechada, os resultados são recalculados quando aberta.
Note on M27: Ednaldo Silva: Semana de 12 a 16/10/2026 incluída no eixo; sem ponto de avanço até o fechamento da sexta-feira.
Note on N27: Ednaldo Silva: Valor parcial atualizado a partir do indicador do painel: 107 de 205 atividades no momento da edição (15/10/2026). Não representa fechamento da sexta-feira.
Note on G42: Percentual informado pelo usuário para a semana encerrada de 05/10 a 09/10/2026: 47%. Substitui apenas o percentual reconstruído; E42 e F42 permanecem baseados nas datas das atividades.
Note on G43: 12–16/10/2026: fechamento retrospectivo calculado pelas finalizações com data real até 16/10, dividido pela base ativa atual. Não é percentual histórico informado.
Note on G44: Ponto parcial de 19–23/10/2026: percentual atual do Painel Executivo Micro, incluindo finalizadas sem data de fim; atualizado automaticamente.
Note on G45: 12–16/10/2026: fechamento retrospectivo calculado pelas finalizações com data real até 16/10, dividido pela base ativa atual. Não é percentual histórico informado.

## CRs Atividades Micro
Frente | Atividade | Rótulos de Linha | Contagem de Atividade
Financeiro | CR - Melhorias a serem definidas | CD | 3
Fiscal | CR - Melhorias a serem definidas (SPR-1092) | Financeiro | 1
CD | ID-106 ¦Ajustes CR - pós entrega | Fiscal | 1
CD | ID-102 ¦ Ajustes CR - pós entrega | Total Geral | 5
CD | ID-91 ¦Ajustes CR - pós entrega

## Cálculos (apoio)
CÁLCULOS DE APOIO ¦ NÃO EDITAR
(Migração ERP) Infraestrutura | (Migração ERP) Infraestrutura | (Migração ERP) Dados Mestres | (Migração ERP) Dados Mestres | (Migração ERP) Refatoração / Fontes | (Migração ERP) Refatoração / Fontes | (Migração ERP) Satélites | (Migração ERP) Satélites | Financeiro | Financeiro | (Financeiro) Aderência | (Financeiro) Aderência | (Financeiro) Satélites | (Financeiro) Satélites | Fiscal | Fiscal | (Fiscal) Satélites | (Fiscal) Satélites | Contábil | Contábil | (Contábil) Aderência | (Contábil) Aderência | (Contábil) Satélites | (Contábil) Satélites | Supply | Supply | (Supply) Aderência | (Supply) Aderência | (Supply) Satélites | (Supply) Satélites | CD | CD | (CD) Aderência | (CD) Aderência | (CD) Satélites | (CD) Satélites | Comercial | Comercial | (Comercial) Aderência | (Comercial) Aderência | (Comercial) Satélites | (Comercial) Satélites | TOTVS RM | TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | (TOTVS RM) Aderência | Zanthus | Zanthus | (Zanthus) Aderência | (Zanthus) Aderência | Operações | Operações | (Operações) Satélites | (Operações) Satélites | (Migração ERP) Infraestrutura | (Migração ERP) Dados Mestres | (Migração ERP) Refatoração / Fontes | (Migração ERP) Satélites | Financeiro | (Financeiro) Aderência | (Financeiro) Satélites | Fiscal | (Fiscal) Satélites | Contábil | (Contábil) Aderência | (Contábil) Satélites | Supply | (Supply) Aderência | (Supply) Satélites | CD | (CD) Aderência | (CD) Satélites | Comercial | (Comercial) Aderência | (Comercial) Satélites | TOTVS RM | (TOTVS RM) Aderência | Zanthus | (Zanthus) Aderência | Operações | (Operações) Satélites | (Financeiro) Aderência | (Financeiro) Satélites | (Fiscal) Satélites | (Contábil) Aderência | (Contábil) Satélites | (Supply) Aderência | (Supply) Satélites | (CD) Aderência | (CD) Satélites | (Comercial) Aderência | (Comercial) Satélites | (Operações) Satélites
Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada | Data fim real | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Macro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro | Data Planejada Micro
2026-06-23
2026-06-26
2026-07-07 | 2026-07-28
2026-07-07
2027-01-11
2027-01-11
2027-06-30
2027-06-30
2026-11-30
2027-03-30
2026-09-30
2026-07-07
[8 empty] | 2026-07-22 |  | 2026-07-22 | [48 empty] | 2026-07-22
[8 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | [69 empty] | 2026-07-13
[8 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | [69 empty] | 2026-07-20
[8 empty] | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | [69 empty] | 2026-07-22
[8 empty] | 2026-07-23 |  | 2026-07-23 | [48 empty] | 2026-07-23
[8 empty] | 2026-07-30 |  | 2026-07-30 | [70 empty] | 2026-07-30
[8 empty] | 2026-08-04 |  | 2026-08-04 | [70 empty] | 2026-08-04
[8 empty] | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | [48 empty] | 2026-07-31
[8 empty] | 2026-07-29 | 2026-07-24 | 2026-07-29 | 2026-07-24 | [69 empty] | 2026-07-29
[8 empty] | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | [69 empty] | 2026-07-31
[8 empty] | 2026-11-09 |  |  |  | 2026-11-09 | [47 empty] | 2026-11-09
[8 empty] | 2026-09-11 | 2026-10-22 |  |  | 2026-09-11 | 2026-10-22 | [68 empty] | 2026-09-11
[8 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-25 | [68 empty] | 2026-09-21
[8 empty] | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-12-07 | [47 empty] | 2026-12-07
[8 empty] | 2026-10-13 |  |  |  | 2026-10-13 | [69 empty] | 2026-10-13
[8 empty] | 2026-10-20 |  |  |  | 2026-10-20 | [69 empty] | 2026-10-20
[8 empty] | 2026-10-23 | 2026-09-25 |  |  | 2026-10-23 | 2026-09-25 | [68 empty] | 2026-10-23
[8 empty] | 2026-10-30 |  |  |  | 2026-10-30 | [69 empty] | 2026-10-30
[8 empty] | 2026-11-05 | 2026-09-23 |  |  | 2026-11-05 | 2026-09-23 | [68 empty] | 2026-11-05
[8 empty] | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-12 | [69 empty] | 2026-11-12
[8 empty] | 2026-11-18 |  |  |  | 2026-11-18 | [69 empty] | 2026-11-18
[8 empty] | 2026-11-26 |  |  |  | 2026-11-26 | [69 empty] | 2026-11-26
[8 empty] | 2026-11-30 |  |  |  | 2026-11-30 | [69 empty] | 2026-11-30
[8 empty] | 2026-12-07 |  |  |  | 2026-12-07 | [69 empty] | 2026-12-07
[8 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-12 | [68 empty] | 2026-08-10
[8 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-12 |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-12 | [68 empty] | 2026-08-13
[8 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-24 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [68 empty] | 2026-08-24
[8 empty] | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | [68 empty] | 2026-08-31
[8 empty] | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | 2026-09-02 | 2026-09-02 | [68 empty] | 2026-09-02
[8 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [68 empty] | 2026-09-04
[8 empty] | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | [68 empty] | 2026-09-09
[8 empty] | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 | [68 empty] | 2026-09-11
[8 empty] | 2026-09-15 | 2026-08-27 |  |  | 2026-09-15 | 2026-08-27 | [68 empty] | 2026-09-15
[8 empty] | 2026-09-16 | 2026-08-28 |  |  | 2026-09-16 | 2026-08-28 | [68 empty] | 2026-09-16
[8 empty] | 2026-09-18 | 2026-08-27 |  |  | 2026-09-18 | 2026-08-27 | [68 empty] | 2026-09-18
[8 empty] | 2026-09-21 | 2026-08-28 |  |  | 2026-09-21 | 2026-08-28 | [68 empty] | 2026-09-21
[8 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-01 | [68 empty] | 2026-09-23
[8 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-01 | [68 empty] | 2026-09-24
[8 empty] | 2026-09-28 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-01 | [68 empty] | 2026-09-28
[8 empty] | 2026-09-29 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-29 | 2026-09-01 | [68 empty] | 2026-09-29
[8 empty] | 2026-10-08 | 2026-08-24 |  |  | 2026-10-08 | 2026-08-24 | [68 empty] | 2026-10-08
[8 empty] | 2026-10-16 | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-06 | [68 empty] | 2026-10-16
[8 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-21 | 2026-10-13 | [68 empty] | 2026-10-21
[8 empty] | 2026-10-22 | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-22 | 2026-10-13 | [68 empty] | 2026-10-22
[8 empty] | 2026-10-27 | 2026-10-14 |  |  | 2026-10-27 | 2026-10-14 | [68 empty] | 2026-10-27
[8 empty] | 2026-10-28 | 2026-10-14 |  |  | 2026-10-28 | 2026-10-14 | [68 empty] | 2026-10-28
[8 empty] | 2026-11-04 |  |  |  | 2026-11-04 | [69 empty] | 2026-11-04
[8 empty] | 2026-11-06 |  |  |  | 2026-11-06 | [69 empty] | 2026-11-06
[8 empty] | 2026-11-11 |  |  |  | 2026-11-11 | [69 empty] | 2026-11-11
[8 empty] | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-12 | [69 empty] | 2026-11-12
[8 empty] | 2026-11-16 | 2026-08-18 |  |  | 2026-11-16 | 2026-08-18 | [68 empty] | 2026-11-16
[8 empty] | 2026-11-17 | 2026-08-21 |  |  | 2026-11-17 | 2026-08-21 | [68 empty] | 2026-11-17
[8 empty] | 2026-11-23 | 2026-08-19 |  |  | 2026-11-23 | 2026-08-19 | [68 empty] | 2026-11-23
[8 empty] | 2026-11-24 | 2026-08-21 |  |  | 2026-11-24 | 2026-08-21 | [68 empty] | 2026-11-24
[8 empty] | 2026-11-26 | 2026-08-31 |  |  | 2026-11-26 | 2026-08-31 | [68 empty] | 2026-11-26
[8 empty] | 2026-11-27 | 2026-08-31 |  |  | 2026-11-27 | 2026-08-31 | [68 empty] | 2026-11-27
[8 empty] | 2026-11-19 | 2026-09-04 |  |  | 2026-11-19 | 2026-09-04 | [68 empty] | 2026-11-19
[8 empty] | 2026-11-23 | 2026-09-04 |  |  | 2026-11-23 | 2026-09-04 | [68 empty] | 2026-11-23
[8 empty] | 2026-11-25 | 2026-09-16 |  |  | 2026-11-25 | 2026-09-16 | [68 empty] | 2026-11-25
[8 empty] | 2026-11-26 | 2026-09-16 |  |  | 2026-11-26 | 2026-09-16 | [68 empty] | 2026-11-26
[8 empty] | 2026-11-30 | 2026-09-22 |  |  | 2026-11-30 | 2026-09-22 | [68 empty] | 2026-11-30
[8 empty] | 2026-12-01 | 2026-09-23 |  |  | 2026-12-01 | 2026-09-23 | [68 empty] | 2026-12-01
[8 empty] | 2026-12-03 |  |  |  | 2026-12-03 | [69 empty] | 2026-12-03
[8 empty] | 2026-12-04 |  |  |  | 2026-12-04 | [69 empty] | 2026-12-04
[8 empty] | 2026-12-08 | 2026-09-25 |  |  | 2026-12-08 | 2026-09-25 | [68 empty] | 2026-12-08
[8 empty] | 2026-12-09 | 2026-09-28 |  |  | 2026-12-09 | 2026-09-28 | [68 empty] | 2026-12-09
[8 empty] | 2026-12-14 | 2026-10-06 |  |  | 2026-12-14 | 2026-10-06 | [68 empty] | 2026-12-14
[8 empty] | 2026-12-15 | 2026-10-06 |  |  | 2026-12-15 | 2026-10-06 | [68 empty] | 2026-12-15
[8 empty] | 2026-12-17 |  |  |  | 2026-12-17 | [69 empty] | 2026-12-17
[8 empty] | 2026-12-18 |  |  |  | 2026-12-18 | [69 empty] | 2026-12-18
[8 empty] | 2026-08-18 | 2026-09-11 |  |  | 2026-08-18 | 2026-09-11 | [68 empty] | 2026-08-18
[8 empty] | 2026-11-17 |  |  |  | 2026-11-17 | [69 empty] | 2026-11-17
[8 empty] | 2026-12-02 |  |  |  | 2026-12-02 | [69 empty] | 2026-12-02
[8 empty] | 2026-12-10 |  |  |  | 2026-12-10 | [69 empty] | 2026-12-10
[8 empty] | 2026-08-18 | 2026-09-11 |  |  | 2026-08-18 | 2026-09-11 | [68 empty] | 2026-08-18
[14 empty] | 2026-12-18 |  | 2026-12-18 | [45 empty] | 2026-12-18
[14 empty] | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-08-18 | 2026-09-11 | [65 empty] | 2026-08-18
[14 empty] | 2026-12-02 |  | 2026-12-02 | [66 empty] | 2026-12-02
[14 empty] | 2026-12-23 |  | 2026-12-23 | [66 empty] | 2026-12-23
[18 empty] | 2026-10-23 |  | 2026-10-23 | [43 empty] | 2026-10-23
[18 empty] | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | [63 empty] | 2026-09-18
[18 empty] | 2026-10-23 |  | 2026-10-23 | [63 empty] | 2026-10-23
[18 empty] | 2026-10-23 |  | 2026-10-23 | [43 empty] | 2026-10-23
[18 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | [62 empty] | 2026-07-20
[18 empty] | 2026-10-23 |  | 2026-10-23 | [63 empty] | 2026-10-23
[18 empty] | 2026-08-06 |  | 2026-08-06 | [63 empty] | 2026-08-06
[18 empty] | 2026-08-10 |  | 2026-08-10 | [63 empty] | 2026-08-10
[18 empty] | 2026-08-14 |  | 2026-08-14 | [63 empty] | 2026-08-14
[18 empty] | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | [63 empty] | 2026-08-18
[18 empty] | 2026-08-24 |  | 2026-08-24 | [63 empty] | 2026-08-24
[18 empty] | 2026-08-26 |  | 2026-08-26 | [63 empty] | 2026-08-26
[18 empty] | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | [63 empty] | 2026-09-01
[18 empty] | 2026-09-03 |  | 2026-09-03 | [63 empty] | 2026-09-03
[18 empty] | 2026-09-10 |  | 2026-09-10 | [63 empty] | 2026-09-10
[18 empty] | 2026-09-14 |  | 2026-09-14 | [63 empty] | 2026-09-14
[18 empty] | 2026-09-18 |  | 2026-09-18 | [63 empty] | 2026-09-18
[18 empty] | 2026-09-22 |  | 2026-09-22 | [63 empty] | 2026-09-22
[18 empty] | 2026-09-28 |  | 2026-09-28 | [63 empty] | 2026-09-28
[18 empty] | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | [63 empty] | 2026-09-30
[18 empty] | 2026-10-06 |  | 2026-10-06 | [63 empty] | 2026-10-06
[18 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08 | [63 empty] | 2026-10-08
[18 empty] | 2026-10-15 |  | 2026-10-15 | [63 empty] | 2026-10-15
[18 empty] | 2026-10-19 |  | 2026-10-19 | [63 empty] | 2026-10-19
[18 empty] | 2026-10-23 |  | 2026-10-23 | [63 empty] | 2026-10-23
[18 empty] | 2026-10-27 |  | 2026-10-27 | [63 empty] | 2026-10-27
[18 empty] | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 | [63 empty] | 2026-11-03
[18 empty] | 2026-11-05 |  | 2026-11-05 | [63 empty] | 2026-11-05
[18 empty] | 2026-11-11 |  | 2026-11-11 | [63 empty] | 2026-11-11
[18 empty] | 2026-11-13 |  | 2026-11-13 | [63 empty] | 2026-11-13
[18 empty] | 2026-09-28 | 2026-08-13 | 2026-09-28 | 2026-08-13 | [42 empty] | 2026-09-28
[18 empty] | 2026-09-25 | 2026-08-06 | 2026-09-25 | 2026-08-06 | [62 empty] | 2026-09-25
[18 empty] | 2026-09-28 | 2026-08-13 | 2026-09-28 | 2026-08-13 | [62 empty] | 2026-09-28
[24 empty] | 2026-09-11 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | [39 empty] | 2026-09-11
[24 empty] | 2026-08-04 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 2026-07-27 | [58 empty] | 2026-08-04
[24 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | [58 empty] | 2026-09-04
[24 empty] | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | [39 empty] | 2026-08-03
[24 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | [58 empty] | 2026-07-17
[24 empty] | 2026-08-03 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-07-31 | [58 empty] | 2026-08-03
[24 empty] | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-12 | [39 empty] | 2026-11-12
[24 empty] | 2026-09-11 |  |  |  | 2026-09-11 | [58 empty] | 2026-09-11
[24 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [57 empty] | 2026-09-23
[24 empty] | 2026-10-29 |  |  |  | 2026-10-29 | [58 empty] | 2026-10-29
[24 empty] | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | [57 empty] | 2026-10-13
[24 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-22 |  |  | 2026-10-19 | 2026-10-22 | [57 empty] | 2026-10-19
[24 empty] | 2026-11-12 |  |  |  | 2026-11-12 | [58 empty] | 2026-11-12
[24 empty] | 2026-12-18 |  |  |  | 2026-12-18 | [58 empty] | 2026-12-18
[30 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [36 empty] | 2026-09-24
[30 empty] | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | [54 empty] | 2026-08-10
[30 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | [54 empty] | 2026-09-24
[30 empty] | 2026-07-28 | 2026-09-09 | 2026-07-28 | 2026-09-09 | [36 empty] | 2026-07-28
[30 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | [54 empty] | 2026-07-15
[30 empty] | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | [54 empty] | 2026-07-28
[30 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | [36 empty] | 2026-08-11
[30 empty] | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | [54 empty] | 2026-07-27
[30 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | [54 empty] | 2026-08-11
[30 empty] | 2026-08-24 | 2026-09-09 | 2026-08-24 | 2026-09-09 | [36 empty] | 2026-08-24
[30 empty] | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | [54 empty] | 2026-08-07
[30 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | [54 empty] | 2026-08-24
[30 empty] | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | [36 empty] | 2026-09-10
[30 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | [54 empty] | 2026-08-21
[30 empty] | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | [54 empty] | 2026-09-10
[30 empty] | 2026-10-26 |  | 2026-10-26 | [37 empty] | 2026-10-26
[30 empty] | 2026-12-03 |  | 2026-12-03 | [55 empty] | 2026-12-03
[30 empty] | 2026-12-29 |  | 2026-12-29 | [55 empty] | 2026-12-29
[30 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [36 empty] | 2026-09-23
[30 empty] | 2026-09-04 | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 2026-08-20 | [54 empty] | 2026-09-04
[30 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [54 empty] | 2026-09-23
[30 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | [36 empty] | 2026-10-07
[30 empty] | 2026-09-21 | 2026-08-25 | 2026-09-21 | 2026-08-25 | [54 empty] | 2026-09-21
[30 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | [54 empty] | 2026-10-07
[30 empty] | 2026-11-10 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 2026-10-20 | [36 empty] | 2026-11-10
[30 empty] | 2026-10-08 | 2026-09-16 | 2026-10-08 | 2026-09-16 | [54 empty] | 2026-10-08
[30 empty] | 2026-11-10 | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 2026-10-20 | [54 empty] | 2026-11-10
[30 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-10-21 | [36 empty] | 2026-10-26
[30 empty] | 2026-10-05 | 2026-09-16 | 2026-10-05 | 2026-09-16 | [54 empty] | 2026-10-05
[30 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 2026-10-21 | [54 empty] | 2026-10-26
[30 empty] | 2026-11-18 | 2026-10-14 | 2026-11-18 | 2026-10-14 | [36 empty] | 2026-11-18
[30 empty] | 2026-10-26 | 2026-09-14 | 2026-10-26 | 2026-09-14 | [54 empty] | 2026-10-26
[30 empty] | 2026-11-18 | 2026-10-14 | 2026-11-18 | 2026-10-14 | [54 empty] | 2026-11-18
[30 empty] | 2026-12-14 |  | 2026-12-14 | [37 empty] | 2026-12-14
[30 empty] | 2026-11-17 | 2026-10-01 | 2026-11-17 | 2026-10-01 | [54 empty] | 2026-11-17
[30 empty] | 2026-12-14 |  | 2026-12-14 | [55 empty] | 2026-12-14
[30 empty] | 2026-12-18 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-14 | [36 empty] | 2026-12-18
[30 empty] | 2026-12-03 | 2026-08-25 | 2026-12-03 | 2026-08-25 | [54 empty] | 2026-12-03
[30 empty] | 2026-12-18 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-10-14 | [54 empty] | 2026-12-18
[30 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-14 |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-14 | [53 empty] | 2026-08-15
[30 empty] | 2026-09-14 | 2026-10-19 |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-19 | [53 empty] | 2026-09-14
[30 empty] | 2026-01-27 |  |  |  | 2026-01-27 | [54 empty] | 2026-01-27
[36 empty] | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | [34 empty] | 2026-09-01
[36 empty] | 2026-07-27 |  | 2026-07-27 | [51 empty] | 2026-07-27
[36 empty] | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | [51 empty] | 2026-09-01
[36 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [33 empty] | 2026-09-14
[36 empty] | 2026-08-05 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | 2026-07-24 | [50 empty] | 2026-08-05
[36 empty] | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | [50 empty] | 2026-09-14
[36 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [49 empty] | 2026-09-23
[36 empty] | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  |  | 2026-09-23 | 2026-09-23 | [49 empty] | 2026-09-23
[36 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [49 empty] | 2026-10-06
2026-06-15
2026-06-30
2026-07-24
|  | 2026-08-14 | 2026-09-18
2026-11-02
2026-12-14
2027-01-21
2027-02-05
2027-02-05
2027-03-11
2027-03-31
2027-07-30
[42 empty] | 2026-07-10 |  | 2026-07-10
[42 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14
[42 empty] | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14
[42 empty] | 2026-09-17 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-11
[42 empty] | 2026-09-24 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-09-22
[42 empty] | 2026-10-26 | 2026-09-23 | 2026-10-26 | 2026-09-23
[42 empty] | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-03 | 2026-08-04
[42 empty] | 2026-11-16 |  | 2026-11-16
[42 empty] | 2026-10-08 |  | 2026-10-08
[46 empty] | 2026-06-15 |  | 2026-06-15
[46 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15
[46 empty] | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15
[46 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 2026-08-24
[46 empty] | 2026-07-31 | 2026-10-01 | 2026-07-31 | 2026-10-01
[46 empty] | 2026-08-28 | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 2026-07-28
[46 empty] | 2026-09-15 | 2026-08-18 | 2026-09-15 | 2026-08-18
[46 empty] | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18
[46 empty] | 2026-09-25 | 2026-08-10 | 2026-09-25 | 2026-08-10
[46 empty] | 2026-10-09 | 2026-09-10 | 2026-10-09 | 2026-09-10
[46 empty] | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | 2026-09-08
[46 empty] | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18
[46 empty] | 2026-10-09 | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 2026-09-18
[46 empty] | 2026-11-12 |  | 2026-11-12
2026-06-12
2026-08-14
2026-06-26
2026-06-30
|  |  |  | 2026-08-31 | 2026-08-27
2026-12-18
2026-12-18
2026-12-18
2026-12-18
2026-12-18
2027-01-08
[50 empty] | 2026-11-26 |  | 2026-11-26 | [27 empty] | 2026-11-26
[50 empty] | 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | [39 empty] | 2026-09-23
[50 empty] | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | [39 empty] | 2026-10-07
Formulas:
Data Planejada = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]=A2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above],"")
Data Planejada = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]=I2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above],"")
Data fim real = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]=J2,'Atividades Micro'!$[Data fim real, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data fim real, row above],"")
Data fim real = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data fim real, row above]=L2,'Atividades Micro'!$[Data fim real, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data fim real, row above],"")
Data Planejada Macro = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data fim real, row above]=BH2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]="Macro",'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above],"")
Data Planejada Macro = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data fim real]=BI2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada]="Macro",'Atividades Micro'!$[Data Planejada]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada],"")
Data Planejada Micro = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data fim real, row above]=CD2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]="Micro",'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada, row above],"")
Data Planejada Micro = IF(AND('Atividades Micro'!$[Data fim real]=CE2,'Atividades Micro'!$[Data Planejada]="Micro",'Atividades Micro'!$[Data Planejada]<>""),'Atividades Micro'!$[Data Planejada],"")